广西壮族自治区人民政府办公厅印发关于建设

广西糖业工程院实施方案的通知

桂政办发〔2012〕222号

各市、县人民政府，自治区农垦局，自治区人民政府各组成部门、各直属机构：

《关于建设广西糖业工程院的实施方案》已经自治区人民政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

2012年10月25日

关于建设广西糖业工程院的实施方案

为贯彻落实《自治区党委办公厅  自治区人民政府办公厅印发〈关于深化科技体制改革加快广西创新体系建设的实施意见〉的通知》（桂办发〔2012〕41号）精神，加强糖业技术研发，为我区糖业科学发展提供强有力的科技支撑，现就建设广西糖业工程院制定本实施方案。

一、实施单位和科研协作单位

实施单位：广西洋浦南华糖业集团股份有限公司。

科研协作单位：广西大学、广西糖业协会、广西制糖学会、广西机械研究院、广西轻工业科学技术研究院。

二、目标要求

将广西糖业工程院建设成为具备开展糖业相关技术研究开发、工程应用、成果转化和推广辐射能力的重要平台和聚集国内外优秀技术人才的重要基地；建成集技术研发、转化、生产和服务为一体的广西制糖和糖产品加工综合性平台，开展制糖设备技术优化、生产过程信息自动化、生产工艺改革、糖产品深加工等技术研究和成果转化；建设成为国家级的、行业最具影响力的制糖和糖产品加工的技术研发和技术推广机构，为我区乃至全国糖业发展的技术改造、升级提供技术支撑，促进传统甘蔗制糖相关产业技术升级，加速和优化甘蔗制糖产业化发展。

三、主要任务

（一）建立制糖和糖产品深加工的技术研发及产业化人才队伍。以企业为实施主体，吸纳研发单位和高校，组织整合产学研优势人力资源，组建制糖和糖产品加工产业化工程院所需的研发、生产、推广和服务等各环节不同层次的人才团队。

（二）开展产品开发、加工制糖技术及产业化的研究。制订成果研发、转化和产业化开发的目标、内容的具体实施方案，建立成果转化机制。充分利用广西大学、广西机械研究院、广西轻工业研究院等单位的研发能力进行技术研究的合作攻关，利用广西洋浦南华糖业集团股份有限公司作为技术研究的应用试验基地和技术推广的辐射源，有组织地推进制糖设备技术、生产工艺、生产过程控制、产品深加工等方面的技术研究和推广，提升蔗糖产业链的产品附加值，带动产业整体提升。

（三）开展糖类产品等深加工产品综合加工的技术研究及产业化的研究。建立技术成果中试基地，开展糖产品深加工及糖类产品的技术成果转化和推广应用，推动制糖产业的循环经济建设和延长产业链优化产品结构，提高产业竞争力，引领制糖产业健康有序高效发展。

四、实施步骤

（一）启动阶段（2012年）。由广西洋浦南华糖业集团股份有限公司组建工程院管理委员会，制定组建规划和方案，落实建设资金、人才团队、基础设施设备，全面启动组建工作。

（二）建设阶段（2013年至2015年）。由广西洋浦南华糖业集团股份有限公司组建工程院产业发展技术委员会，制定工程院成果研发、转化和产业化开发的短期、中期和长期发展规划，并按边建设边实施的原则稳步实施。

五、工作要求

（一）由广西洋浦南华糖业集团股份有限公司提出组建方案并组织实施，各协作单位在各方面予以积极配合并主动参与。

（二）请自治区发展改革委、工业和信息化委、科技厅、财政厅等部门在项目立项、申报国家级创新平台等方面予以优先扶持。

（三）请自治区农垦局、工业和信息化委等主管部门加强督促检查，确保工程院建设顺利推进。

抄送：自治区党委各部门，各人民团体。

自治区人大常委会办公厅，自治区政协办公厅，自治区高级法院，自治区检察院。

各民主党派广西区委会，自治区工商联。

广西壮族自治区人民政府办公厅　          2012年10月31日印发