广西壮族自治区人民政府办公厅印发关于建设

广西日用陶瓷产业工程院实施方案的通知

桂政办发〔2012〕239号

各市、县人民政府，自治区农垦局，自治区人民政府各组成部门、各直属机构：

《关于建设广西日用陶瓷产业工程院的实施方案》已经自治区人民政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

2012年10月25日

关于建设广西日用陶瓷产业

工程院的实施方案

为贯彻落实《自治区党委办公厅  自治区人民政府办公厅印发〈关于深化科技体制改革加快广西创新体系建设的实施意见〉的通知》（桂办发〔2012〕41号）精神，加强日用陶瓷产业技术研发，为我区日用陶瓷产业科学发展提供强有力的科技支撑，现就建设广西日用陶瓷产业工程院制定本实施方案。

一、实施单位和科研协作单位

实施单位：广西三环企业集团股份有限公司。

科研协作单位：清华大学、景德镇陶瓷学院、桂林理工大学等。

二、目标要求

将广西日用陶瓷产业工程院建设成为具备开展日用陶瓷相关技术研究开发、工程应用、成果转化和推广辐射能力的重要平台和聚集国内外优秀技术人才的重要基地；到2015年，整体实力达到全国同行业先进水平，攻克一批关键共性技术，推动我区日用陶瓷技术、产品朝着自动化、高档艺术化的方向发展，带动日用陶瓷上下游产业的发展；到2020年，整体水平进入全国同行业前列。

三、主要任务

（一）建立高效运行的模式和机制。以广西三环企业集团股份有限公司为实施单位，整合陶瓷研究所、三环名家工作室、三环机械工程公司的优势技术、设备、人才等创新资源，完善工作机制和明确各方职责，建立清晰高效的分工和协调机制，推动工程院创新发展。

（二）开展产品开发、加工技术及产业化的研究。开展日用陶瓷高效低耗先进制备工艺、日用陶瓷绿色环保新材质、绿色环保陶瓷装饰材料及花纸、新型日用陶瓷窑具及模具技术研究，重点在日用陶瓷核心装备、节能型智能化和自动化窑炉、清洁能源及环保技术、美术陶瓷名贵釉色和名人名山名水结合名瓷等领域的技术、产品开发及产业化，攻克一批关键共性技术，实现产业化生产，满足日用陶瓷高档艺术化、礼品收藏的需求。

（三）引进和培养创新人才队伍。充分发挥广西日用陶瓷产业工程院在凝聚人才上的平台作用，引进国际、国内著名陶瓷专家、艺术大师构建名家工作室，依托名家工作室开展技术研究和支持工作。引进985、211工程大学研究生等，培养一支日用陶瓷产业创新人才，为广西日用陶瓷做大做强服务。

（四）加强交流与合作。与清华大学、景德镇陶瓷学院、桂林理工大学等高校联合开展技术创新和产业化工作。建立不同形式、具有活力的国内、区内及市级别规模的日用陶瓷产业化论坛及研讨会，定期邀请国际、国内著名陶瓷专家、艺术大师参与交流活动，鼓励学术交流活动。

四、实施步骤

项目建设期由2012年至2015年，分两个阶段：

（一）准备阶段（2012年）。确定工程院运作模式，确立组织架构。筹备资金、招聘人员、组建各管理及研究部门。建立工程院章程和各种规章制度。按工程院总体建设目标确定长期、中期及近期任务目标，制定年度研究开发计划书及年度预算报告。

（二）建设阶段（2012－2015年）。2012－2013年：完成内部重组、整合，初步建成陶瓷装备工程中心、陶瓷材料工程中心、陶瓷产品分析测试工程中心、三环名家工作室、技术咨询中心。

2014－2015年：进一步完善、提高，完成工程院的组建任务。建成配套的研发工程体系，开展研发、工程化项目研究。

五、工作要求

（一）由广西三环企业集团股份有限公司负责提出组建方案，负责具体建设工作，每三年为一个阶段设立任务目标。

（二）请自治区发展改革委、工业和信息化委、科技厅、财政厅等部门在项目立项、申报国家级创新平台等方面予以优先扶持。

（三）请自治区主管部门加强督促检查，确保工程院建设顺利推进。

抄送：自治区党委各部门，各人民团体。

自治区人大常委会办公厅，自治区政协办公厅，自治区高级法院，自治区检察院。

各民主党派广西区委会，自治区工商联。

广西壮族自治区人民政府办公厅　          2012年10月31日印发