广西壮族自治区人民政府办公厅印发关于加强

基层科技能力建设实施方案的通知

桂政办发〔2012〕269号

各市、县人民政府，自治区农垦局，自治区人民政府各组成部门、各直属机构：

《关于加强基层科技能力建设的实施方案》已经自治区人民政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

2012年10月25日

关于加强基层科技能力建设的实施方案

为贯彻落实科技部、中央编办、财政部、人力资源社会保障部《关于新形势下加强县（市）科技工作的意见》（国科发农〔2011〕309号）、《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅印发〈关于深化科技体制改革加快广西创新体系建设的实施意见〉的通知》（桂办发〔2012〕41号）精神，进一步加强我区市、县（市、区）科技工作，提升基层科技能力，推进市、县（市、区）科技进步，特制定本实施方案。

一、主要目标

到2015年，全区所有县（市、区）科技经费投入普遍增加，科技创新和管理能力明显提升，全区70%以上县（市、区）通过全国科技进步考核；市、县（市、区）科技服务机构进一步完善，科技服务队伍进一步优化，多元化、社会化、信息化农村科技服务体系基本建立，科技服务区域经济社会发展、民生改善的能力大幅提高。

二、主要任务

重点提升两个方面能力，加强六个方面建设，实施七大科技能力提升行动。

（一）提升基层科技管理能力。

1. 加强市、县（市、区）科技管理机构建设。强化所有市、县（市、区）科技行政管理部门职能，加强科技管理力量。进一步加大市、县（市、区）科技管理力度，增强履职能力。进一步完善市、县（市、区）科技管理服务条件，提升管理能力。（责任单位：自治区编办、科技厅，各市、县市区人民政府）

2. 加强市、县（市、区）科技管理队伍建设。市、县（市、区）要把政治素质高、热爱科技事业和组织协调能力、业务能力、创新意识强的干部选拔到科技管理部门领导岗位上。加大科技管理部门人才引进力度，逐步改善市、县（市、区）科技管理干部队伍结构，合理搭配行政管理、专业技术人员比例；鼓励有条件的县（市、区）乡镇探索配备科技副镇长或科技助理。（责任单位：各市、县市区人民政府）

分期分批对各市、县（市、区）科技管理领导干部、业务骨干进行全面、多层次的培训。（责任单位：自治区科技厅、人力资源社会保障厅，各市、县市区人民政府）

3. 加强市、县（市、区）科技管理制度建设。全面实施市、县（市、区）党政领导科技进步目标责任制，将市、县（市、区）科技进步目标列入本级政府工作绩效考评。（责任单位：自治区党委组织部，自治区绩效办、人力资源社会保障厅、科技厅，各市、县市区人民政府）

制定和完善市、县（市、区）本级财政科技经费管理办法，提高财政科技投入使用效益。完善和落实促进市、县（市、区）科技进步和人才工作的各类政策措施。（责任单位：各市、县市区人民政府）

（二）提升基层科技服务支撑能力。

4. 加强市、县（市、区）科技服务机构建设。建设和完善市、县（市、区）科技中介服务机构，每个市、县（市、区）建好科技情报（信息）研究机构、生产力促进中心（技术市场）、专利服务机构（或配备专兼职专利服务人员）和星火科技培训机构；完善建设乡镇农业技术推广（服务）机构。（责任单位：自治区科技厅、农业厅，各市、县市区人民政府）

5. 加强市、县（市、区）农村科技服务平台建设。建设和完善市、县（市、区）、乡（镇）科技信息服务机构，以及村级科技信息服务点，实现所有市、县（市、区）和70%以上乡镇有科技信息服务机构，科技信息服务覆盖一半以上行政村。探索建立依托科技专家大院、专业技术协会、农民专业合作组织、龙头企业以及市、县（市、区）电视频道开展科技服务、科技培训的有效模式。（责任单位：自治区农业厅、科技厅、民政厅、广电局，各市、县市区人民政府）

6. 加强市、县（市、区）科技服务队伍建设。加大农村科技特派员选派力度、星火科技带头人培训培养力度和科技服务专家团、技术推广队伍建设力度，实现县有科技服务专家团，镇（乡）有农村科技特派员，村有星火科技带头人（科技致富带头人）。（责任单位：自治区科技厅、农业厅、林业厅、人力资源社会保障厅，各市、县市区人民政府）

（三）实施七大科技能力提升行动。“十二五”期间，按照“突出重点、兼顾一般，有所为有所不为”的原则，组织实施基层科技管理服务条件完善建设、科技富民强县、科技进步示范县建设、科技特派员基层创新创业服务、知识产权试点示范、科技管理服务能力提升、科普示范县（市、区）创建等7大科技能力提升行动。2013－2015年，支持45个县实施科技富民强县专项行动计划；支持30个县（市、区）建设科技进步示范县；支持30个市、县（市、区）、园区开展知识产权试点示范；选派农村科技特派员1500名；培训科技管理干部1500人次和乡镇科技副镇长（科技助理）1200人次、农村星火科技带头人（科技致富带头人）3000人次；支持15个县（市、区）创建“全国科普示范县（市、区）”，10个县创建广西科普示范县（市、区）。

三、保障措施

（一）加强组织领导。自治区成立科技兴县（市、区）专项工作领导小组，由自治区科技厅承担领导小组日常工作。市、县（市、区）党委、政府建立“党政一把手亲自抓、分管领导主要抓”的科技领导机制，每年研究和协调解决科技工作中的重大事项和问题4次以上。完善厅市、市县科技工作会商制度，形成上下联动、各部门齐抓共管科技工作的局面，共同推进基层科技能力建设。（责任单位：自治区科技厅，各市、县市区人民政府）

（二）增加科技投入。市、县（市、区）人民政府要落实科技投入法定增长要求，逐步提高科技经费投入，确保科技经费的增长幅度高于本级财政经常性收入的增长幅度。自治区本级科技计划加大对基层的倾斜力度，并引导企业、社会加大科技投入，形成政府引导、企业自筹、社会参与的多元化、多渠道科技创新投入体系。（责任单位：自治区财政厅、科技厅，各市、县市区人民政府）

（三）强化政策保障。加强全国县（市、区）科技进步考核和市、县（市、区）科技进步目标责任制考核，加大科技进步相关法律法规的执行和督查力度，将基层科技能力建设工作纳入自治区和市、县（市、区）年度工作绩效考评内容。加强科技能力提升行动项目统筹组织实施及项目监管工作。（责任单位：自治区法制办、绩效办、科技厅、自治区党委组织部、各市、县市区人民政府）

（四）建立激励机制。将科技进步目标责任制作为年度对市、县（市、区）党政领导班子考核的重要内容（责任单位：自治区党委组织部，各市、县市区党委、人民政府）。

（五）加大宣传力度。加大对市、县（市、区）科技进步工作的宣传力度，对科技工作中涌现出的新典型、新模式、新机制加强总结和宣传，创新科技活动周和科技下乡活动方式，完善农村科普网络，普及科学知识，营造全社会关心和支持市、县（市、区）科技工作的良好环境。（责任单位：自治区党委宣传部，自治区科技厅，各市、县市区党委、人民政府）

附件：“七大科技能力提升行动”任务分解及责任分工表

附件

“七大科技能力提升行动”任务分解及责任分工表

| 序号 | 专项行动名称 | 内 容 目 标 | 进度安排 |  |  | 实施地点 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013年 | 2014年 | 2015年 |  |  |
| 1 | 基层科技管理服务条件完善建设行动 | 支持100市、县（市、区）建设完善科学技术行政主管部门、科技情报（信息）机构、生产力促进机构（技术市场）、专利服务机构；建立健全市、县（市、区）乡镇科技信息服务机构”。 | 33个市、县（市、区） | 34个市、县（市、区） | 33个市、县（市、区） | 有关市、县（市、区）。 | 自治区科技厅、发展改革委，有关市、县（市、区）人民政府 |
| 2 | 科技富民强县专项行动 | 继续实施科技富民强县专项行动计划，促进县域特色产业发展和科技创新服务能力提升，实现民“富”县“强”目标。新增支持30个县（市、区）实施自治区科技富民强县项目，滚动支持15个县（市、区）深入实施科技富民强县项目。到“十二五”期末，科技富民强县专项覆盖全区90%县（市、区）。 | 新增支持10个县（市、区）；滚动支持5个县（市、区） | 新增支持10个县（市、区）；滚动支持5个县（市、区） | 新增支持10个县（市、区）；滚动支持5个县（市、区） | 有关市、县（市、区）。 | 自治区科技厅、财政厅，有关市、县（市、区）人民政府 |
| 3 | 科技进步示范县建设行动 | 择优支持30个全国科技进步考核先进县（市、区）开展自治区科技进步示范县建设，每个地级市有一个以上科技进步示范县。 | 支持10个先进县（市、区） | 支持10个先进县（市、区） | 支持10个先进县（市、区） | 每年从获得2011、2013年全国县（市）科技进步考核先进的县（市、区）中按照申请、评审程序优选确定。 | 自治区科技厅、财政厅，有关市、县（市、区）人民政府 |
| 4 | 科技特派员基层创新创业服务行动 | 自治区、市、县（市、区）三级每年共选派（聘任）农村科技特派员500名，自治区财政安排专项经费支持农村科技特派员开展创新创业服务。 | 选派（聘任）500名 | 选派（聘任）500名 | 选派（聘任）500名 | 每年按照选派、评审、立项程序确定。 | 自治区科技厅、人力资源社会保障厅、农业厅、林业厅、财政厅，有关市、县（市、区）党委、人民政府 |
| 5 | 知识产权试点示范行动 | 择优支持30个市、县（市、区）、园区开展知识产权试点示范工作，建立完善知识产权工作体系、机制和制度，增强知识产权意识，建立健全知识产权保护体系，组织开展知识产权培训，培育知识产权优势特色产业，全面提升试点市、县（市、区）、园区发明创造运用能力，实现专利倍增目标。 | 支持10个市、县（市、区）、园区 | 支持10个市、县（市、区）、园区 | 支持10个市、县（市、区）、园区 | 每年按照申请、评审、立项程序确定支持的市、县（市、区）、园区。 | 自治区知识产权局、财政厅、科技厅，有关市、县（市、区）人民政府，有关园区管理单位 |
| 6 | 科技管理服务能力提升行动 | 每年对市、县（市、区）所有科技管理的领导干部、业务骨干和科技中介服务人员进行管理、业务知识培训，每年轮训一次；每年培训市、县（市、区）农村星火科技带头人、科技致富带头人1000人；每年培训乡镇分管科技工作副镇长（科技助理）400人。 | 培训科技管理干部500人次、乡镇分管科技工作副镇长（科技助理）400人次、农村星火科技带头人(科技致富带头人)1000人次 | 培训科技管理干部500人次、乡镇分管科技工作副镇长（科技助理）400人次、农村星火科技带头人(科技致富带头人)1000人次 | 培训科技管理干部500人次、乡镇分管科技工作副镇长（科技助理）400人次、农村星火科技带头人(科技致富带头人)1000人次 | 全区14个市、109个县（市、区）及有关乡镇。 | 自治区科技厅、人社厅、教育厅、财政厅，有关市、县（市、区）党委、人民政府 |
| 7 | 科普示范县（市、区）创建行动 | 支持15个县（市、区）创建“全国科普示范县（市、区）”，10个县（市、区）创建广西科普示范县（市、区）。 | 支持5个县（市、区）创建“全国科普示范县（市、区）”，3个县（市、区）创建广西科普示范县（市、区）。 | 支持5个县（市、区）。创建全国科普示范县（市、区），3个县（市、区）创建广西科普示范县（市、区）。 | 支持5个县（市、区）。创建全国科普示范县（市、区），4个县（市、区）创建广西科普示范县（市、区）。 | 相关县（市、区） | 自治区科协、自治区财政厅、科技厅，有关市、县（市、区）、党委、人民政府 |

抄送：自治区党委各部门，各人民团体。

自治区人大常委会办公厅，自治区政协办公厅，自治区高级法院，自治区检察院。

各民主党派广西区委会，自治区工商联。

广西壮族自治区人民政府办公厅　          2012年10月31日印发