附件1

广西科技计划项目验收结题管理办法（修订）

（征求意见稿）

第一章　总则

第一条  为进一步规范广西科技计划项目（包括课题）的验收结题管理，根据《国务院办公厅关于完善科技成果评价机制的指导意见》（国办发〔2021〕26号）、《国务院办公厅关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》（国办发〔2021〕32号）等文件要求，结合实际，制定本办法。

第二条  经自治区科技计划主管部门批准立项，签订项目任务书（合同）的自治区各类科技计划项目（课题，以下统称项目），应按本办法规定做好项目验收结题工作。

自治区专项科技计划项目另有验收管理办法或制定有综合绩效评价规范的，按其专项管理办法规定进行验收或项目综合绩效评价。

第三条  项目验收结题以项目任务书（合同书）为依据，对项目任务书（合同书）中的任务指标、经费使用等情况进行考核评价，并综合考察项目承担单位和项目组的项目管理、科研诚信等情况。对形成的科技成果采用不同评价指标进行分类评价；对项目关键技术的成熟程度进行技术就绪度评价和判定；事前立项事后补助项目验收时只作技术验收，不作财务验收；具体办法另行规定。

第四条  项目验收结题工作必须坚持客观、公平、公正，以及鼓励创新、宽容失败的原则。

第五条  项目验收结题工作是考核评价项目管理机构及项目承担单位工作绩效的重要内容。

第六条  自治区科技厅负责指导、协调管理和监督自治区科技计划项目验收结题工作；项目管理机构负责跟踪掌握项目到期和实施进展情况，及时指导督促承担单位提出验收申请，了解项目能否按期验收，并组织开展项目验收结题工作；项目承担单位是项目验收的责任主体，负责按本办法做好项目验收结题工作。项目管理平台自动在项目到期（如同意申请延期，指经批复后的期限）前及时通知项目承担单位启动项目验收结题工作。

第七条  项目管理机构每年1月底前提交上一年度的年度总结报告，并对项目验收率进行统计分析，自治区科技厅对项目管理机构进行绩效评价，绩效评价作为自治区科技厅拨付项目管理经费额度的重要依据。对项目验收率在95%及以上的项目管理机构进行表扬，对项目验收率在75%—85%之间的，责成其进行认真总结和整改。对任何超过1年仍然没有结题的项目每年要动态有统计报告，动态清零。在项目验收中发现的违规违法问题要及时向科技厅提交。对于发现问题不及时提交的，按问题轻重程度进行处理。

第二章　验收方式及准备

第八条  项目验收方式有会议验收、现场验收及网络（或视频）验收等方式。

会议验收采取会议形式，如需现场查定，组织专家完成现场查定后再进行会议验收。验收专家组听取项目执行情况介绍、观看演示、质询等程序，专家评议形成专家组验收意见。现场验收采取在项目实施现场召开验收会，进行现场检测或查定，并形成验收意见。

网络（或视频）验收，通过网络系统或者会议视频的方式进行验收，由验收专家出具验收意见，项目管理机构进行汇总。

第九条  项目财政经费资助金额100万元以上（含）的，原则上应采取现场验收；过程管理已经现场查定的，可采取会议验收。

根据项目实际情况，项目可按项目的计划类别和所属技术领域，分批集中组织验收，以提高项目验收工作效率。

第十条  受理验收申请时，项目管理机构根据项目实际情况，研究确定是否需要进行现场查定。科技示范和产业化项目原则上应当在试验示范、产业化现场进行验收，或由项目管理机构委派3名以上技术专家现场考察或查定，核实试验示范、产业化情况后，再组织会议验收。现场考察也可以委托属地科技部门进行。区外查定项目按照实际发生费用核算。在国外实施的项目，可委托中国驻外同行专家，或由所在国专家（地区）进行现场考察或查定。

第三章  验收申请

第十一条  项目承担单位在项目任务书到期后3个月内向项目管理机构提出验收申请。需延期结题的项目，由项目承担单位在任务书到期前提出书面申请，经项目管理机构批准后执行。每个项目可以申请延期1次，延长期限不超过1年。项目承担单位需变更项目组成员，必须在项目到期（如同意申请延期，指经批复后的期限）前在项目管理平台做相应修改。

第十二条  申请项目验收应提供以下材料：

（一）项目验收申请表；

（二）项目任务书（或合同）复印件（盖章）；

（三）项目（课题）实施工作报告（参考提纲见附件1-1）；

（四）项目经费决算表（加盖财务部门印章）、《财政资金支出明细表》（参考格式见附件1-2）及主要财务原始凭证复印件；

（五）财政资助经费100万元及以上的项目需提供专项审计报告；规范专项审计报告格式，其中审计报告的支出明细要将财政支出明细单独列支；自治区科技厅、财政厅以及相关项目管理部门选择部分创新能力和潜力突出、创新绩效显著、科研诚信状况良好的高校、科研院所、企业作为试点单位，在项目验收时可免交财务审计报告，出具项目经费决算报表作为结题依据。试点单位对经费决算报表内容的真实性、完整性、准确性负责，项目管理部门适时组织抽查；

（六）项目需要现场查定的，提供现场查定报告；

（七）项目涉及软件系统、新产品、样机等研究开发的，需提供第三方检测（测试）报告；确实没有第三方可以出具检测报告的，承担单位可邀请同行专家现场检测，并出具检测报告；

（八）项目涉及论文发表的，提供的论文需与本项目相关，且应提供检索到的完整的论文内容或录用通知书及完整的论文内容；

（九）项目涉及人才培养的，涉及培养研究生需提供与本项目相关的毕业论文封面，涉及晋升职称需提供职称证书或相关证明；

（十）广西科技重大专项、广西重点研发计划和广西自然科学基金等三个类别的科技计划项目，需提交科技报告及其收录证明；

（十一）项目实施期内取得的各类成果材料；

（十二）其他与项目实施有关的项目材料。

采取会议验收的，项目承担单位应将以上证明材料原件和项目实施原始记录材料带到会场，供验收专家查验。

第十三条  项目承担单位应提交完整的验收材料，并对材料的真实性负责。因提供不真实验收材料造成验收结论不客观、不真实的，验收组织机构和验收专家组不承担相应责任。

第十四条  项目管理机构收到项目验收申请后，5个工作日内完成项目验收申请材料的形式审查，对符合规定要求的，予以受理；对不符合规定要求的，一次性告知承担单位在30个工作日内完成补正，补正后仍未通过形式审查的，转入终止结题流程。

第四章　验收组织

第十五条  收到合格的验收材料后，项目管理机构原则上在15个工作日内组织完成项目验收，合并财务验收和技术验收。

第十六条  项目验收应当成立验收专家组，专家组成员由技术（管理）、经济（财务）的专家组成，根据项目类别确定专家人数。同一单位的专家，原则上只能邀请1人参加。

（一）邀请3位技术专家对广西自然科学基金面上项目、青年科学基金项目、回国基金项目进行验收；

（二）邀请7位专家对广西科技重大专项项目进行验收，同行技术专家应不少于4人；

（三）邀请5位专家对上述项目类别之外的项目进行验收，同行技术专家应不少于3人。

第十七条  规范专家遴选条件。根据分类评审原则，评审专家遴选应按不同类型项目及其特点，充分考虑专家的专业知识结构，专家现从事专业、能力和业绩。具体应具备以下基本条件：

（一）办事公道，为人正派，具有良好的科学道德和职业道德；无不端、违法、违纪和其他不良行为记录；

（二）热心科技工作，了解科技活动的特点与规律，熟悉科技项目管理办法和程序；掌握相关领域科技经济发展现状和态势，并有较高的学术水平；

（三）一般应具有副高以上专业技术职称，财务类专家可适当选择注册会计师，管理类专家具有六级及以上职务。

各类计划应根据项目目标、项目内容及考核指标要求，遴选专家参加评审。专家原则上从广西科技专家库中遴选抽取，项目管理机构对专家抽取和使用采取岗位分离。

第十八条  项目验收实行回避制度。项目承担单位、参加单位及其他与项目承担单位有利益关系的人员，不得作为验收专家组成员参与项目验收工作。出现违反回避制度的，对项目管理机构（组织方）和专家进行问责。

第十九条  采取会议验收的，项目管理机构应当在验收会议日期前5天，将项目验收材料送达验收专家组专家。

第二十条  项目验收会议程序包括：

（一）由专家推荐或项目管理机构提名，确定验收专家组组长；

（二）专家组组长主持验收会议，专家查验审阅项目验收材料，听取项目承担单位的项目执行情况介绍；

（三）专家组对有关问题进行质询，财务专家进行财务审查，已经现场查定的项目，由查定专家会场介绍项目查定情况；会议验收专家提出需现场查验时，具备现场验收条件的，可根据专家意见现场查验；

（四）专家组讨论并形成专家组验收意见，项目承担单位及相关人员应回避；

（五）项目管理机构宣布专家组验收意见，会议结束。

第二十一条  网络验收程序包括：

（一）项目管理机构通过项目管理平台将项目验收申请材料送达给专家；

（二）专家完成评审并返回评审结果；

（三）项目管理机构综合专家意见，汇总形成验收意见；

（四）网络验收主要适用于广西自然科学基金面上项目、青年科学基金项目、回国基金项目。

第二十二条  视频会议验收程序包括：

（一）项目管理机构组织专家、项目承担单位相关人员进入线上视频会议室；

（二）由专家推荐或项目管理机构提名，确定验收专家组组长；

（三）专家组组长主持验收会议，专家在网络系统上查阅项目验收材料，线上听取项目承担单位的项目执行情况介绍；

（四）专家组线上对有关问题进行质询，项目承担单位答疑；

（五）会议主持人请承担单位退出线上视频会议室，专家组线上讨论并形成专家组验收意见；

（六）会议主持人请承担单位加入线上视频会议室，宣布验收意见，会议结束；

（七）视频会议验收主要适用于特殊情况下，需要邀请多位区外专家参加评审的项目验收。

第二十三条  项目验收结论分为通过验收和不通过验收两种。

具有下列情况之一的项目，通过验收：

（一）完成项目任务书约定的考核指标任务，经费使用符合规定，技术资料和有关文件齐全并符合规定的项目；

（二）完成项目任务书约定的主要考核指标，其他考核指标因不可抗因素未完成的项目。

具有下列情况之一的项目，不通过验收：

（一）主要考核指标没有完成；

（二）项目预定目标未能实现或已无科学性、实用价值；

（三）提供的技术资料和有关文件不真实；

（四）擅自修改研究开发任务及考核指标；

（五）经费使用严重违规；

（六）验收专家组要求承担单位补充材料才同意通过验收的，承担单位未在30个工作日内按专家意见补充材料。

第二十四条  验收专家组应当独立地提出验收意见和验收结论，并对验收意见和验收结论的准确性负责。

第二十五条  在验收过程中，专家组成员及相关工作人员要保护验收项目的知识产权，保守项目技术秘密，不得擅自使用或对外公开与项目有关的内容和数据。项目管理机构必须与专家签订保密协议。

第二十六条  项目管理机构依据专家组意见或第三方机构评价意见、用户测评结果，确定项目验收结论，并将验收结论进行公示，公示时间7天。公示无异议且验收结论为通过验收的，公示结束后5个工作日内制作并核发项目验收证书。

第二十七条  项目形成的研究成果，应进行成果登记。在论文发表、专著出版、产品宣传、技术推广时，应标注项目类别及任务书（合同）编号，如“广西科技重大专项资助（任务书编号：XXX）”“广西重点研发计划资助（任务书编号：XXX）”“广西自然科学基金资助（任务书编号：XXX）”等，前二标注的成果作为项目验收或评估的确认依据。

第二十八条  项目验收时，项目牵头单位须提供相关技术成果宣传普及内容，并对宣传普及内容进行审核。要求字数在500−1000字左右，内容主要包括：项目背景和意义、关键技术突破、技术特点和优势、解决的关键问题、解决问题的主要方法和创新点、项目成果应用领域、项目成果的带动作用、项目成果体现形式（如产品、标准、专利、学术论文、著作以及已实现或预期产生的经济社会效益等）。项目承担单位提交至广西科技信息网络中心，由广西科技信息网络中心负责对外发布。自治区科技厅成果转化与区域创新处备案。

第二十九条  验收结论应用：

- 通过验收且无不良科研信用记录的，结余资金留归项目承担单位使用。项目承担单位要将结余资金统筹安排用于科研活动的直接支出，优先考虑原项目团队科研需求，并加强结余资金管理，健全结余资金盘活机制，加快资金使用进度；

（二）不通过验收的，收回未使用和违规使用的项目资金，由于第二十三条中不通过验收情形（三）或（四）原因造成的，取消项目负责人2~3年的申报项目资格。由于经费使用严重违规的，取消项目负责人5年以上（含）的申报项目资格；

（三）对弄虚作假通过验收的项目，追回已拨付的全部项目资金，将项目负责人记入不良科研信用档案，取消项目负责人5年以上申报和参加自治区科技计划项目资格。

第三十条  资金收回：

项目验收结论为不通过验收的，项目管理机构负责收回结余和违规使用的项目资金；结余资金上交应从项目管理机构核发验收报告之日起3个月内完成。

第五章　终止结题组织

第三十一条  终止结题是指对达不到验收条件的项目进行终止处理和确认的工作。

第三十二条  有下列情形之一的，承担单位应主动申请项目终止结题。

（一）因不可抗拒因素或现有水平和条件限制，致使项目不能继续实施或难以完成项目任务书约定的考核指标的；

（二）因项目研究开发的关键技术已由他人公开、市场发生重大变化等原因，致使项目研究开发活动成为无必要的；

（三）因项目负责人死亡、重大伤残、离职、违法犯罪等原因，导致项目无法进行的；

（四）因知识产权不清晰，有严重知识产权纠纷或者侵权行为，经调解等方式无法解决，导致项目无法进行的；

（五）项目承担单位发生重大经营困难、兼并重组等变故，不愿（或不能）继续实施项目且愿意退回全部或部分财政资助经费的；

（六）其他导致项目不能正常实施的。

第三十三条  承担单位申请终止结题，应向项目管理机构提交以下资料：

（一）项目终止结题申请书；

（二）项目任务书复印件（盖章）；

（三）项目实施工作总结报告；

（四）项目经费决算表、财政资金支出明细表和主要财务原始凭证复印件自治区财政经费资助额100万元及以上项目须同时提供项目财政资助经费专项审计报告。（加盖财务部门印章）、《财政资金支出明细表》（参考格式见附件2）及主要财务原始凭证复印件；

（五）已取得的相关成果及证明材料。

第三十四条  由于第三十二条（一）至（六）的原因，需要申请项目终止结题的，项目承担单位及时在项目管理平台填写并提交终止申请。

第三十五条  项目管理机构应在5个工作日内完成形式审查，对符合规定要求的，同意申请；对不符合规定要求的，一次性告知承担单位，并要求承担单位在30个工作日内完成补正，项目管理机构原则上应在15个工作日内组织完成终止结题评估工作。

第三十六条  项目管理机构组织专家、第三方机构对申请终止结题材料进行评估后出具评估意见，专家或第三方机构出具的评估意见，应包括项目终止原因、责任判定、科研信用评价、处理建议等内容。终止评估专家由技术（管理）、经济（财务）3名专家组成。

第三十七条  项目管理机构对拟终止的项目进行公示，公示时间7天，公示无异议的发布项目终止公告。项目管理机构负责对实名反映的异议和申辩等情况进行处理。

第三十八条  有下列情形之一的，项目管理机构应终止项目（即无申请终止结题）。

（一）项目立项后，因承担单位原因导致项目任务书签订或实施进度严重滞后，项目超过一年或项目实施周期过半仍没有使用财政资金的；

（二）任务书到期后3个月内不提交验收申请的；

（三）项目在验收过程中存在推诿、弄虚作假等严重不当行为的；

（四）项目承担单位经核实已停止经营活动或注销的；

（五）项目承担单位或项目负责人在项目技术开发、经费使用、科研信用等方面出现重大违规违法行为，导致项目实施无法进行或面临重大风险的；

（六）按照本办法第三十二条规定应申请终止但故意拖延不办理的，或者有其他原因需要终止的。

第三十九条  有第三十八条（一）至（六）相关情形的，项目管理机构应及时终止项目，公示无异议后，印发项目终止通知，自终止通知印发之日起，承担单位应停止支出项目经费。告知项目承担单位按照第三十三条要求在项目管理平台提交项目终止资料。项目管理机构负责对实名反映的异议和申辩等情况进行处理。

第四十条  对符合要求的终止结题资料，项目管理机构应在15个工作日内组织完成终止结题评估工作。

第四十一条  在项目终止结题过程中，项目承担单位存在下列情况的，按不配合处理。

（一）接到终止结题通知后，未在30个工作日内在项目管理平台提交项目终止结题材料；

（二）接到项目管理机构形式审查补正通知后，未在30个工作日完成补正；

（三）评审专家要求承担单位补充材料才同意终止结题的，承担单位未在30个工作日内按专家意见完成补充材料。

第四十二条  项目管理机构因不及时终止而产生逾期未验收项目，科技主管部门约谈提醒其及时整改并纳入绩效评价。未及时整改的取消项目管理机构资格。

第四十三条  项目管理机构组织专家或第三方机构进行评估后出具评估意见。

第四十四条  项目管理机构对拟终止结题的项目进行公示，公示时间7天，公示无异议的由项目管理机构发布项目终止公告。项目管理机构对实名反映的异议和申辩等情况进行处理。

第四十五条  终止结题项目处理措施包括：

（一）终止结题项目由项目管理机构组织收回结余和违规使用的经费；

（二）项目管理和经费使用规范合理，且无明显人为过错的，不记入不良科研信用档案；

（三）项目承担单位、参与单位和课题组成员存在弄虚作假、故意拖延、违规使用经费等情况的，须追回全部或部分已使用的财政资金，并记入不良科研信用档案，取消其2~5年申报自治区科技计划项目及推荐其申报国家级各类科技计划项目的资格；

（四）项目承担单位、参与单位和课题组成员在终止结题过程中不配合的，取消其1~3年申报自治区科技计划项目及推荐其申报国家级各类科技计划项目的资格。

第四十六条  项目终止结题中参与单位免责情形：

（一）已按照任务书约定完成自己承担的目标任务，且财政资金使用合规合理的；

（二）因项目承担单位过错，导致其无法参与项目实施，且主动退回财政资金的；

（三）在终止结题前，及时向项目管理机构反映项目实施出现的有关问题，积极配合终止结题工作，且自身没有明显过错和违规违法行为的；

（四）其他合规合理原因的。

第六章  附则

第四十七条  为国家科技计划项目（课题）提供配套经费的项目，不单独进行验收，其验收结论参照国家科技计划项目（课题）的验收结论。

第四十八条  对广西科技重大专项（创新驱动发展专项）子课题，牵头单位参与其中的子课题由项目管理机构组织验收。

第四十九条  本办法由自治区科技厅负责解释。

第五十条  本办法自2022年  月  日起施行，《广西科技计划项目结题管理办法(试行）》（桂科计字〔2016〕462号）同时废止。

附件：1-1. 项目（课题）实施工作报告提纲

1-2. 广西科技计划项目财政资金支出明细表

附件1-1

广西科技计划项目（课题）

实施工作报告

项目（课题）名称：

任务书（合同）编号：

项目（课题）承担单位：

项目（课题）负责人：

项目（课题）起止时间：    年  月  日至   年  月  日

二〇二X年XX月

项目（课题）实施工作报告

（参考提纲）

# 一、引言

说明项目研究的背景、目的、意义、理论方法和所要达到的目标，即回答好“为什么要选择该项目（课题）进行研究？”

（一）研究的背景和意义

（二）国内外研究进展

（三）研究范围和总体目标

# 二、项目（课题）概况

（一）项目（课题）总体进展情况

简要说明项目（课题）来源、目标、研究内容（任务）及考核指标和其他基本情况。

（二）项目（课题）重要调整情况

对项目（课题）主要研究内容和考核指标调整、经费调整、项目（课题）承担/参与单位变更、项目（课题）负责人变更、研究骨干、项目（课题）执行期变更等调整情况进行说明（如有调整需按规定程序调整，如无调整此项不需填写）。

# 三、项目（课题）实施结果

（一）项目（课题）目标、任务总体完成情况

采用列表对比的方式，详细阐述各项目标、考核指标的完成情况，未完成任务目标的，应当予以说明。

（二）主要成果产出情况

项目（课题）研究解决了哪些技术问题、突破了哪些技术瓶颈、获得了哪些产品、样机等；对比国内外同类技术或产品，阐明项目（课题）技术或产品的创新性和新颖性。

（三）人才队伍和创新基地建设情况

说明创新人才凝聚、引进、培养和使用以及创新团队建设情况；科技创新平台、产业化基地建设等情况，以及取得的效果。

# 四、项目（课题）具体实施过程

着重讲清研究的理论依据、目标、内容、方法、步骤，阐明研究的主要过程，即“该项目是怎样进行研究的？”

完整描述各项研究工作的理论依据、技术路线、研究方案、研究方法、研究过程等；提供必要的研究装置、原料、材料等；获得的主要数据、图片等，以及必要的结果分析；针对技术指标进行完备的分析论述，并提供相应的辅助证明材料。

# 五、经费使用和管理情况

资金到位和落实情况、预算执行情况、财务管理制度执行情况、支出内容合规有效情况等。

# 六、成果应用及其经济社会效益

成果应用及其产业化情况。包括新产品的产业化应用情况，建成的试验基地、中试线、生产线等；成果应用所取得的直接经济效益和社会效益等。

# 七、组织实施管理情况

1. 人员投入使用情况

对照项目任务书阐述项目的人员投入情况。

2．所采取的管理措施及其对项目（课题）实施的保障作用

阐述项目（课题）内部管理机构和管理制度建立、运行情况和效果，以及项目中期检查评估（如果有）等方面的管理情况。

3. 组织实施风险及应对情况

阐述项目在组织实施过程中，面对外部政策、组织管理、研发变化和知识产权等方面的风险以及应对措施。

# 八、后续计划安排

项目（课题）后续研发计划，后续创新平台基地建设、技术开发和技术服务计划，成果、知识产权后续产业开发和应用计划等。

九、存在问题及建议

附件1-2

广西科技计划项目财政资金支出明细表

填表日期：    年  月  日

| 序号 | 支出日期 | 凭证号 | 摘要 | 科目 | 金额（万元） | 其中:自治区财政拨款（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一、直接 费用 |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 设备费 |  |  |
| 2 |  |  |  | … |  |  |
| 3 |  |  |  | 设备费 |  |  |
|  |  |  | （一）设备费小计 |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 业务费 |  |  |
| 5 |  |  |  | … |  |  |
| 6 |  |  |  | 业务费 |  |  |
|  |  |  | （二）业务费小计 |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 劳务费 |  |  |
| 8 |  |  |  | … |  |  |
| 9 |  |  |  | 劳务费 |  |  |
|  |  |  | （三）劳务费小计 |  |  |  |
|  |  |  | 直接费用小计 |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 绩效支出 |  |  |
| 11 |  |  |  | … |  |  |
| 12 |  |  |  | 绩效支出 |  |  |
|  |  |  | （四）绩效支出小计 |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 其他支出 |  |  |
| 14 |  |  |  | … |  |  |
| 15 |  |  |  | 其他支出 |  |  |
|  |  |  | （五）其他支出小计 |  |  |  |
| 16 |  |  | 间接费用小计 |  |  |  |
| 17 |  |  | 经费支出合计 |  |  |  |