附件1

广西科技计划项目任务书（合同）

变更规程

（征求意见稿）

- 第一条  为进一步保障广西科技计划项目组织实施，规范广西科技计划项目任务书（合同）有关事项变更，制定本规程。

- 第二条  本规程所称任务书（合同）变更事项，包括自项目立项文件下达之日起至任务书（合同）签订生效前（以下简称“签订阶段”）的项目负责人、项目组成员变更，以及自任务书（合同）签订生效后至项目实施期满期间（以下简称“执行阶段”）的项目承担单位、项目负责人、项目实施周期、项目预算总额、主要研究内容和核心指标等主要内容的变更。

第三条  签订阶段申请，只受理项目负责人、项目组成员因离职等客观原因确需调整的事项，新任项目负责人应具备与原项目负责人相当的专业技术能力和资格。项目负责人变更由项目承担单位负责收集变更申请佐证材料，在立项文件下达之日起10个工作日内提出书面变更申请，经项目管理机构核验后，报业务主管处审核并由自治区科技厅批复。项目成员变更由项目牵头承担单位自行审批，由项目负责人备案相关成员变更情况。变更佐证材料应在任务书签订时作为附件提交。

第四条  执行阶段申请，所有变更申请依托广西科技计划项目管理信息化平台（以下简称“桂科管”系统）进行。项目承担单位须在任务书（合同）到期3个月之前根据变更事项类型在“桂科管”系统填写任务书（合同）变更申请表。同一事项原则上变更申请次数不超过一次，同一项目任务书（合同）的不同事项变更应尽量一次申请完成，原则上同一项目任务书（合同）的变更申请次数不得超过两次。

（一）项目名称变更。原则上不予变更，确需变更的，在保持研究目标不降低的前提下，由项目牵头单位提出变更申请，经项目管理机构提出审核意见后，报业务主管处审核，并由自治区科技厅批复。

（二）项目承担单位变更。项目承担单位包括项目牵头和参与单位，原则上不予变更（由原单位变更为另外一家单位的情况，以统一社会信用代码为判断依据）。确因项目牵头或参与单位重组、兼并、改制、停业和注销等原因发生重大变化需变更的，项目承担单位内部协商一致并完成佐证材料签章确认后，由项目牵头单位提出变更申请，在经项目管理机构提出审核意见后，报业务主管处审核，并由自治区科技厅批复。需增加承担单位的，原则上变更后的承担单位数量不超过该项目最初申报须知中要求的承担单位数量上限。需减少承担单位的，在保持研究目标不降低的前提下，原则上可申请减少不超过2个项目承担单位。

（三）项目负责人和成员变更。

1. 项目负责人因工作变动、出国（境）、伤病及其他原因等需变更的，原则上应在情况发生后1个月内由项目牵头单位负责收集变更申请佐证材料提出书面变更申请，新任项目负责人应具备与原项目负责人相当的专业技术能力和资格，且变更当年将此项目计入新任项目负责人申报广西科技计划项目的限项范畴。变更申请经项目管理机构提出审核意见后，报业务主管处审核，并由自治区科技厅批复。对实际情况发生超1个月，但不影响项目执行的项目负责人变更申请，在项目任务书（合同）到期3个月前允许补充变更。

2. 项目成员变更由项目牵头承担单位自行审批，相关变更佐证材料提交项目管理机构备案，并在验收时作为项目材料提交。原则上变更成员或调整成员排序的数量不得超过原项目组总人数的1/3，因项目承担单位停业和注销等原因引发项目承担单位变更带来的成员变更可不受此限制。自治区科技厅对在项目过程管理或验收结题等阶段发现的非正常的增减成员或随意调整成员排序等行为不予认可，并将依据相关规定进行处理。

3. 对于变更后项目负责人和成员在项目组的工作时间，以项目任务书及变更批复文件为依据，仅认可相关人员在变更申请批复时间后的经费支出、成果产出等行为。

（四）实施期限变更。项目实施期内不能完成任务而需延长项目实施期限的，由项目牵头单位在项目任务书（合同）到期3个月前向项目管理机构提出项目延期申请，由项目管理机构审批。每个项目可以申请延期1次，延期时间原则上不超过1年。

（五）经费预算变更。项目立项文件下达后，项目预算总额及自治区本级财政预算总额不予变更。项目承担单位应结合本单位实际，制定项目预算调整管理制度，加强项目预算管理。任务书（合同）约定的经费预算中，间接费用原则上不予调增，其他情况由项目承担单位根据本单位规定，在项目执行期间合理、合规调整经费预算。待项目验收时，经费预算调整情况与项目经费决算情况一并提交。

（六）研究内容及考核指标变更。研究内容和考核指标等原则上不予变更，确因自然灾害、政策变动、实施条件发生重大变化或其他客观原因导致预期目标无法完成的，由项目牵头单位提出变更申请，经项目管理机构提出审核意见后，报业务主管处审核，并由自治区科技厅批复。在保持研究目标不降低的前提下，项目负责人可自主调整研究方案、技术路线及实施地点，经项目牵头单位审批并上传“桂科管”系统备案后实施，相关备案材料可作为项目验收、评估或审计检查等依据。

第五条  签订阶段变更申请提交后，由项目管理机构在5个工作日内研究并提出审核意见后，报业务主管处审核，并由自治区科技厅在10个工作日内研究后批复。

第六条  执行阶段变更申请提交后，由项目管理机构在15个工作日内研究并提出审核意见后，报业务主管处审核，并由自治区科技厅在10个工作日内研究后批复。

第七条  在执行阶段，如项目变更后的技术经济指标、总经费投入、主要技术路线和任务、项目负责人、牵头单位、参与单位等与原任务书（合同）相差较大，业务主管处指导项目管理机构，根据实际需要组织专家在30个工作日内对变更的合理性、合规性进行（现场）咨询论证后，再报业务主管处审核，并由自治区科技厅在10个工作日内研究后批复。

需请专家论证的，专家组成应至少有2名技术专家参与过该项目的立项评审，必要时可邀请1名财务专家。专家论证结果要明确是否同意调整及如何调整。

第八条  任务书（合同）变更内容经审批同意后生效，作为项目任务书（合同）的有效部分，在项目过程管理和验收结题时一并作为基本依据，自治区科技厅对先实施、后变更（以变更审批时间为准）的行为不予认可。

第九条  项目承担单位和项目负责人应对变更提供信息的真实性和准确性负责。项目承担单位和项目负责人应认真履行科研管理职责，严格审核项目变更的合理性，确保变更申请事项与实际变更信息保持一致，严禁通过任务书（合同）事项变更，规避违规行为。对于履行职责过程出现的科学技术活动违规行为和科研失信行为，严格按照相关办法、规定进行调查处理；对涉嫌违法犯罪行为的，移送司法机关。

第十条  本规程由自治区科技厅负责解释，自发布之日起施行。自本规程施行之日起，《广西科技计划项目合同变更流程》（桂科计字〔2018〕53号）、《广西科技计划项目合同签订中指标内容调整流程》（桂科计字〔2018〕1号）同时废止。