附件1

# 广西科技计划项目验收结题管理办法

## （征求意见稿）

# 第一章  总  则

## 第一条  为进一步规范广西科技计划项目的验收结题管理工作，根据国家、自治区有关科技计划项目管理改革要求，结合实际，制定本办法。

## 第二条  经自治区科技计划项目行政主管部门批准立项，签订项目任务书的自治区各类科技计划项目（以下简称项目），应按本办法及广西科研诚信管理有关规定做好项目验收结题或综合绩效评价工作。

## 自治区专项科技计划项目另有验收结题管理办法或已制定综合绩效评价规范的，按其专项管理办法规定组织验收结题或综合绩效评价。

## 第三条  项目验收结题是考核评价项目实施成效和财政经费支出绩效的重要环节，以项目（课题）任务书为依据，对考核指标、经费使用等情况开展核查，并结合项目组织管理、科研诚信等开展综合绩效评价。

## 第四条  项目验收结题坚持“公平公正、分类评价、尊重规律、激励创新、宽容失败”的原则。

# 第二章  管理职责

## 第五条  自治区科技厅是项目验收结题的主管部门，负责制定验收结题管理办法等；负责广西科技计划项目管理信息化平台（以下简称“桂科管”系统）建设、运维管理使用及项目评审专家业务培训等；负责项目管理机构遴选、管理、绩效评估和监督；负责科研诚信管理等。

## 第六条  项目管理机构负责项目过程管理及验收结题，包括项目进度和节点提醒、验收申请接收及材料形式审查、验收评审方案制定、专家遴选抽取、组织评审、材料收整归档、评审经费发放、应退经费追退等工作；负责验收项目的成果跟踪及结余经费使用情况登记等工作。

## 第七条  项目承担单位是项目组织实施和经费使用的责任主体，负责筹备项目资金资源，督促项目负责人积极推进项目进度并提交年度执行情况报告；整理汇总并审核验收申请材料，按时提交验收申请；按时做好项目验收结题、退回应退经费、结余经费备案并规范使用以及其他相关工作，并对经费支出合规性承担终身责任。

## 第八条  项目负责人是项目验收结题的第一责任人，应严格按项目任务书约定，推进项目进度，归集整理项目技术、成果、费用支出等材料，对成果真实性承担终身责任；按时申请并配合完成项目验收结题。

## 第九条  项目验收评审专家应遵守回避原则和保密原则，自觉遵守科研学术道德，按照评审组织机构的评审方案要求和有关学术规范认真履行评审职责，独立、客观、公正地提出评审意见，对验收意见的准确性负责。

# 第三章  验收结题申请

- 第十条  项目承担单位应在项目任务书到期后3个月内，通过“桂科管”系统提出验收结题申请。在项目实施期内，需要延期结题的项目，项目承担单位应在项目任务书到期3个月之前，向管理机构提出项目延期申请，报自治区科技厅审批，每个项目最多申请延期1次，延期时间原则上不超过1年。已全面完成项目任务书所约定的各项指标的，可申请提前验收结题。

## 第十一条  申请验收结题应提供以下材料：

（一）项目验收申请表。

（二）项目任务书复印件（盖章）。

（三）项目实施工作报告。

（四）科技报告收录证明。

（五）项目经费决算表、财政经费支出明细表及财务原始凭证复印件（均需加盖财务部门印章）。

（六）项目财政资助经费在100万元及以上的，项目承担单位应自主选择具有相应资质的，原则上近三年未被行政处罚、不存在行业惩戒记录和严重失信行为的审计中介机构，委托其对项目的财政经费、自筹经费以及经济指标完成情况开展验收结题审计并出具有效的审计报告。项目下设课题的，各课题分别按规定进行经费决算并作为项目经费审计的基础和依据。结余经费比例超过20%（含）或金额超过30万元（含）的项目承担单位须提交情况说明；结余经费计划留用的项目承担单位应提交结余经费用款计划。

（七）已完成现场查定的，提供现场查定报告。

（八）项目实施期内取得的各类成果材料。

包括但不限于关键技术突破、技术特点和优势、解决的关键问题、解决问题的主要方法和创新点、项目成果应用领域、项目成果的带动作用、项目成果体现形式（如产品、标准、专利、学术论文、著作、以及已实现或预期产生的经济社会效益等）。

所有成果均需提供佐证材料，涉及经济效益指标的，需提供有关经济效益数据、证明材料和测算说明。

- （九）提交验收结题申请时可提出回避单位及个人，并说明回避原因。

## 第十二条  项目承担单位应对项目经费实行专账核算管理，并严格按预算执行。项目验收申请提交或执行期满后、且未核发验收报告前，除项目实施期内已签订采购合同且实物已交付使用或服务已办结的应付未付经费外，不得再列支项目经费。项目承担单位应充分自查验收申请材料，并对材料的真实性、完整性、准确性负责。

## 第十三条  项目管理机构收到项目验收申请后，在5个工作日内完成对验收申请材料的形式审查。对符合规定要求的，予以受理；对不符合规定要求的，给予项目承担单位一次补正机会，补正期限为20个工作日。补正期限结束后，无论是否完成补正，均直接受理并进入验收结题环节。

# 第四章  验收结题组织

- 第十四条  项目管理机构在验收申请受理后30个工作日内组织专家验收并出具验收意见，合并财务验收和技术验收。

## 第十五条  验收方式和专家组成。根据项目类别确定验收方式及专家组成员组成。同一单位的专家，原则上只邀请1人参加。

- （一）验收专家抽取。验收专家应从广西科技专家库按照专业领域标签匹配抽取，对“智果”行动计划（广西科技成果转化计划）、“尖锋”行动计划（广西重大专项）和参照广西科技重大专项管理等与产业发展密切相关的项目，技术专家中企业验收专家数量占比不低于三分之一。选用专家应严格落实随机、轮换、回避原则，做好专家信息保密工作，专家组组长原则上由技术专家担任。

（二）验收方式及专家数量。验收方式有会议验收（现场会议、集中会议、视频会议）和通讯验收。

1.对“尖锋”行动计划等广西科技重大专项项目或参照广西科技重大专项管理的项目，一般采取会议验收，由4名技术专家和3名财务专家组成专家组。

2.对广西自然科学基金面上项目、青年科学基金项目等小额度财政经费支持且采取“包干制”管理的项目，一般采用通讯验收，由3名技术专家组成专家组。

3.对上述项目类别之外的项目，一般采取会议验收。申请财政经费100万元以下的项目，由4名技术专家和1名财务专家组成专家组；申请财政经费100万元（含）至500万元（含）的项目，由3名技术专家和2名财务专家组成专家组；500万元以上的项目，由4名技术专家和3名财务专家组成专家组。

4.过程管理已经现场查定的，可采取集中会议验收。科技示范和产业化项目原则上应当在试验示范、产业化现场会议验收，或由项目管理机构委派3名（含）以上技术专家现场考察或查定，核实试验示范、产业化情况后，再组织会议验收。若区外专家邀请人数较多或不便到场，可采用视频会议验收方式。

5.在国（境）外实施的项目，可委托中国驻外同行专家，或由所在国（地区）专家现场考察或查定。

## 第十六条  项目会议验收程序包括：

（一）由专家推荐或项目管理机构提名，确定专家组组长。

（二）专家组组长主持验收会议，专家查验审阅项目验收申请材料，听取项目承担单位的项目执行情况介绍。

（三）专家组对有关问题质询，财务专家对财务审查；如需现场查定或会议验收专家提出需现场查定的，应根据现实条件进行查定，在专家完成现场查定后再组织会议验收。

（四）专家组讨论并形成专家组验收意见（包括主要争议点及最终意见），项目承担单位及相关人员应回避。

（五）项目管理机构宣布专家组验收意见，会议结束。

## 第十七条  项目通讯验收程序包括：

（一）项目管理机构通过“桂科管”系统将项目验收申请材料送达并通知专家。

（二）专家完成验收申请材料查阅、评审并返回签字确认的评审意见。

（三）项目管理机构综合专家意见，汇总形成验收意见。

## 第十八条  回避制度。项目承担单位及其他与项目有利益关系的人员，不得作为验收专家组成员参与项目验收工作。违反回避制度的，按科学技术活动违规行为处理有关规定开展处理。对影响项目验收结论的，要重新成立验收专家组开展验收。

## 第十九条  项目验收应以项目任务书约定的考核指标为基本依据，根据项目目标、类型与研发阶段特点实行分类评价，做出客观、综合的结论。验收指标中需要现场查定部分以项目现场查定专家意见为主。

（一）基础研究类项目，应重点评价其科学发现与理论方法的原创性、代表性成果的学术价值、科研人才培养成效及其在国内外学术界的影响力等。

（二）应用研究与技术开发类项目，应重点评价其对产业技术进步的实际或潜在推动作用，包括技术就绪度（TRL）的提升情况、关键核心技术突破、自主知识产权的质量与布局，以及形成的技术标准、样品样机、行业解决方案等标志性产出。

（三）产业化与成果转化类项目，应重点评价其技术合同成交额、新产品销售收入、新增利税、市场占有率等直接经济效益，以及其产品/服务的市场竞争力、对产业链的带动效应、吸引社会资本投入规模等综合绩效。

## 第二十条  验收结论分为通过验收和不通过验收两种。

- （一）完成项目任务书约定以及项目执行期内按规定调整的考核指标，经费使用符合规定，技术资料和有关文件齐全并符合规定，通过验收。

## （二）具有下列情况之一的项目，不予通过验收：

## 1. 非因战争、自然灾害等不可抗力因素或法律法规变更等客观原因导致考核指标没有全部完成；

## 2. 提供的技术资料和有关文件不真实、不完整、不准确，在验收过程中拒不配合提供有关项目材料，拒绝验收专家组合理查验要求，或被认定以无关成果、项目实施期外取得的成果充当本项目研究成果且拒不整改的；

## 3. 擅自修改研究开发任务及考核指标；

## 4. 违规使用财政经费；

## 5. 在验收过程中存在弄虚作假等严重不当行为的；

## 6. 不按规定履行项目管理职责，未按规定提交项目年度执行情况报告，项目配套经费未足额到位；

## 7. 验收专家组要求项目承担单位补充材料才同意通过验收的，项目承担单位未在15个工作日内按专家意见补充材料；

## 8. 其他违反相关规定的情形。

## 第二十一条  评审专家、管理机构及其工作人员要保护和保守验收项目的知识产权和技术秘密，不得擅自使用或对外公开与项目有关的内容和数据。专家需签订科研诚信及保密承诺书，项目管理机构在验收评审前对专家信息予以保密。

第二十二条  项目管理机构综合专家组意见，报自治区科技厅拟定验收结论。项目拟定验收结论除有保密要求外，项目管理机构报自治区科技厅后在“桂科管”平台向社会公示5个工作日。在下达公示通知时，项目管理机构通过电子邮件及短信等方式有效告知项目负责人及项目承担单位。公示无异议的项目予以确定验收结论，项目管理机构在验收结论确定后1个月内核发验收报告，验收报告扫描上传至“桂科管”系统。对项目验收结论有异议的，按广西科技计划项目公示异议处理相关规定办理。

## 第二十三条  项目形成的研究成果，应及时办理成果登记。在论文发表、专著出版、产品宣传、技术推广时，必须标注项目任务书编号，如“广西科技计划项目资助（编号：XXX）”。第一和第二标注作为确认依据，标注以任务书编号为准。广西科技计划项目英文标注可翻译为“Guangxi Science and Technology Program”。

## 第二十四条  验收结论应用：

- （一）项目通过验收的，且项目承担单位和项目负责人无科学技术活动违规和科研失信行为，结余经费留归项目承担单位使用。项目承担单位要将结余经费统筹用于科研仪器设备更新、项目实施过程中发生的业务费、劳务费等科研活动直接支出，优先考虑原项目团队科研需求，并加强结余经费管理，健全结余经费盘活机制，加快经费使用进度。

- （二）项目不通过验收的，收回结余经费及违规使用经费，由于第十九条不通过验收情形中第二项至第六项原因造成的，按照科学技术活动违规行为处理有关规定开展处理。

- （三）对弄虚作假通过验收的项目，追回已拨付的全部项目经费，按科学技术活动违规行为和科研失信行为处理有关规定开展处理。

## 第二十五条  应退经费退回。项目管理机构在验收（终止）结论确定后1个月内梳理项目应收回的经费数额，并将验收（终止）报告及退款通知同时通过“桂科管”系统、电子邮件及短信等书面形式有效送达项目承担单位及项目负责人。退款通知中应明确追缴金额、时间节点和退款方式等信息，项目承担单位应在收到退款通知后3个月内完成退款。

## 若项目承担单位未按要求及时退还经费，项目管理机构应采取相应催退措施。项目承担单位收到退款通知3个月后仍未完成全部应退未退经费退款的，项目管理机构应及时通知自治区科技厅有关情况。对未按要求及时退还经费或拒不退还经费的，自治区科技厅可依据相关规定，采取进一步的法律手段进行经费追缴，同时依据科学技术活动违规行为处理有关规定开展调查处理。项目管理机构配合做好经费追缴工作，及时提供经费追缴所需佐证材料。

第二十六条  对于事前立项事后补助（含贷补联动）项目，后补助经费依据“谁使用、谁垫资”的原则，应由承担单位先行垫资，其预算来源、支出和分配等按照自治区本级财政经费管理，在项目验收通过且无前资助结余经费（即前资助经费和后补助垫资经费总支出超过前资助下达经费）后拨付。后补助部分最终拨付金额，以承担单位前资助经费和后补助垫资经费总支出超过前资助下达经费部分金额为准。本办法施行前立项的项目，其后补助垫资、管理及拨付要求可参照原办法规定。

# 第五章  终止结题组织

## 第二十七条  终止结题是指对达不到验收条件的项目终止处理和确认的工作，包括主动申请终止和无申请终止两种。项目终止申请提交或执行期满后、且未核发项目终止报告前，项目承担单位不得再列支项目经费。

## 第二十八条  主动申请终止。项目实施期内有下列情形之一的，项目承担单位应及时（情况发生后不超过1个月）主动提出终止申请，项目实施期满3个月后不能主动申请终止：

（一）因不可抗拒因素或现有水平和条件限制，致使项目不能继续实施或难以完成项目任务书约定的考核指标；

（二）因项目研究开发的关键技术已由他人公开、市场发生重大变化等原因，致使项目研究开发活动成为无必要；

（三）因项目负责人死亡、重大伤残、离职、违法犯罪等原因，导致项目无法继续实施；

（四）因知识产权不清晰，存在严重知识产权纠纷或者侵权行为，经调解等方式无法解决，导致项目无法继续实施；

（五）项目承担单位发生重大经营困难、兼并重组等变故，不愿（或不能）继续实施项目且愿意退回全部或部分财政资助经费；

（六）其他合理因素导致项目无法继续执行的。

## 第二十九条  无申请终止。有下列情形之一的，项目管理机构提出无申请终止建议，报自治区科技厅审批：

## （一）非经费“包干制”项目，实施期超过一年且实施期已过半，项目因主观原因实施进度严重滞后，财政经费支出不足已拨付经费60%的；

## （二）项目年度执行情况报告因主观原因未及时提交或中期检查不通过或“里程碑”检查不通过，且1个月内未整改到位的；

（三）未在项目实施期满后3个月内提交验收申请的；

（四）项目承担单位经核实已停止经营活动或注销的，或其他参与单位经核实已停止经营活动或注销导致项目实施无法继续实施的；

（五）项目承担单位、参与单位或项目负责人在项目技术开发、经费使用、科研信用等方面出现重大违规违法行为，导致项目无法继续实施或面临重大风险的；

（六）按照本办法第二十八条规定，应由项目承担单位主动申请终止但未在规定时间内完成申请的；

（七）因其他原因导致项目无法继续实施或面临重大风险需要无申请终止的。

## 第三十条  申请终止结题应提供以下材料：

（一）项目终止结题申请书。

（二）项目任务书复印件（盖章）。

（三）项目实施工作报告。

（四）项目经费决算表、财政经费支出明细表及财务原始凭证复印件（加盖财务部门印章）。自治区财政经费资助额100万元及以上项目，项目承担单位须同时提供财政资助经费专项审计报告。

（五）已取得的相关成果及证明材料。

## 第三十一条  主动申请终止的项目，终止流程如下：

## （一）终止结题申请受理。项目承担单位在“桂科管”系统提交终止结题申请材料，项目管理机构在收到终止结题申请后5个工作日内完成形式审查，形审通过后予以受理，进行终止评估；形审不通过的，给予项目承担单位一次补正机会，补正期限为20个工作日，未及时补正的，直接受理并进行终止评估。

## （二）终止评估。项目管理机构在终止结题申请受理后15个工作日内组织完成终止评估。项目管理机构组织专家（2名技术专家+1名财务专家）对项目承担单位终止结题材料评估并出具评估意见，评估意见应包括项目终止原因、责任判定、有无发现科研信用问题、处理建议等，报自治区科技厅拟定终止结论，在“桂科管”系统公示5个工作日。对公示无异议的项目予以确定终止结论，由项目管理机构在终止结论确定后1个月内核发项目终止报告，终止报告扫描上传至“桂科管”系统。

## 第三十二条  无申请终止的项目，项目管理机构提出无申请终止建议，报自治区科技厅审批同意后，在“桂科管”系统进行公示5个工作日，同时通过电子邮件及短信等方式有效告知项目承担单位及项目负责人，并在公示结束后在20个工作日内通过“桂科管”系统提交项目终止结题申请材料。对配合提交终止结题申请材料的，后续处理流程与主动申请终止的项目相同。对不能配合提交终止结题申请材料的，直接根据项目已有资料进行终止评估。

## 第三十三条  无申请终止项目属于科学技术活动违规行为，自治区科技厅将依法依规对有关责任主体开展调查处理。

## 第三十四条  终止结题项目涉及应退经费退回处理程序参考第二十五条。项目负责人对项目终止结论有异议的，按广西科技计划项目公示异议处理相关规定办理。

# 第六章  监督管理

## 第三十五条  自治区科技厅对项目组织实施过程中出现失误或错误，或因不确定性、高风险性出现科研失败或未达到预期目标的项目承担单位及负责人，按相关规定作出尽职容错免责认定。

## 第三十六条  自治区科技厅加强与财政、审计等相关部门的信息共享、联动管理，对项目验收工作的组织实施、专家评审质量、验收效果等进行后评估和绩效评价，持续监督优化验收管理工作，提高项目验收质量。

## 第三十七条  自治区科技厅对项目验收结题工作实施随机抽查和重点督查。

## 第三十八条  自治区科技厅将强化科研诚信管理、科技伦理治理，依法依规查处项目验收结题过程中的科学技术活动违规行为、科研失信行为、违背科技伦理要求和危害科技安全的行为。

# 第七章  附  则

## 第三十九条  对于定向配套国家项目，自治区科技厅不再单独验收，其验收结论参照国家科技计划项目的验收结论。

## 第四十条  对项目设有子课题的，参与单位承担的子课题由项目牵头单位组织验收后提请整体项目验收，项目牵头单位承担的子课题由项目管理机构与项目整体验收同步组织验收，项目整体验收结论以项目整体完成情况为依据。对子课题验收通过但项目整体不通过验收的，收回项目全部的结余经费及违规使用经费；对子课题验收不通过但项目整体通过验收的，收回未通过验收子课题的结余经费及违规使用经费。

## 第四十一条  本办法由自治区科技厅负责解释。

## 第四十二条  本办法自发布之日起施行，《广西科技计划项目验收结题管理办法》（桂科政字〔2022〕14号）同时废止。