《广西壮族自治区科技计划项目和科技经费监督管理暂行办法》

（桂科政字〔2016〕78号）

选择题

**一、单选题**

1. \_\_\_\_\_是指对自治区本级财政科技计划（广西自然科学基金、广西科技重大专项、广西重点研发计划、广西技术创新引导专项、广西科技基地和人才专项）项目或课题（以下统称“项目”）从申报到结题验收等全过程组织开展的监督检查，并对违规违纪行为追究责任的工作。

A、科技项目监督

B、科技项目检查

C、科技项目管理

D、科技项目追责

出处：（第一章第三条）

答案：A

2.科技项目监督是指对自治区本级财政科技计划（广西自然科学基金、广西科技重大专项、广西重点研发计划、广西技术创新引导专项、广西科技基地和人才专项）项目或课题（以下统称“项目”）从申报到结题验收等全过程组织开展的\_\_\_\_\_，并对违规违纪行为追究责任的工作。

A、评估检查

B、评估审查

C、监督检查

D、监督审查

出处：（第一章第三条）

答案：C

3. \_\_\_\_\_是指对科技项目经费使用和管理情况组织开展的监督检查，并对违规违纪行为追究责任的工作。

A、科技经费监督

B、科技项目监督

C、科技项目检查

D、科技经费审查

出处：（第一章第四条）

答案：A

4. \_\_\_\_\_是科技项目实施和科技经费使用及管理的责任主体。

A、项目主管部门

B、项目承担单位

C、项目合作单位

D、项目承担单位及合作单位

出处：（第一章第七条）

答案：B

5. 项目承担单位及合作单位负责建立健全内部管理制度和监督制约机制，对科技项目要强化\_\_\_\_\_责任，确保科技项目按计划进度实施。

A、项目主管部门

B、项目承担单位

C、项目合作单位

D、项目负责人

出处：（第一章第七条）

答案：D

6. \_\_\_\_\_是指经自治区科技厅公开遴选确认并按公平竞争原则承担科技项目和科技经费监督业务工作的中介机构。

A、第三方机构

B、科技项目主管部门

C、专业机构

D、设区市科技行政主管部门

出处：（第一章第八条）

答案：A

7. 承担单位的项目负责人和财务负责人、专业机构的相关人员，必须参加由自治区科技厅组织举办\_\_\_\_\_，不断提高科技项目和科技经费管理水平。

A、科技项目申报培训

B、科技项目执行培训

C、科技项目验收培训

D、科技监督管理业务培训

出处：（第一章第九条）

答案：D

8. 科技项目和科技经费的日常监督检查工作由\_\_\_\_\_负责。

A、科技项目主管部门

B、科技项目承担单位

C、科技项目合作单位

D、科技项目负责人

出处：（第二章第十二条）

答案：A

9. 科技项目和科技经费的专项监督检查工作由\_\_\_\_\_组织实施，相关部门、单位协助配合。

A、科技项目主管部门

B、自治区科技厅

C、科技项目合作单位

D、科技项目负责人

出处：（第二章第十二条）

答案：B

10. 科技项目和科技经费监督管理采用的绩效评价方法，指运用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对\_\_\_\_\_进行跟踪检查，并对科技项目实施结果进行综合性考核与评价。

A、科技项目从申报到结题验收等全过程

B、科技项目申报过程

C、科技项目立项过程

D、科技项目结题验收过程

出处：（第二章第十二条）

答案：A

11. 科技项目和科技经费监督管理采用的绩效评价方法，指运用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对科技项目从申报到结题验收等全过程进行跟踪检查，并对\_\_\_\_\_进行综合性考核与评价。

A、科技项目实施结果

B、科技项目申报情况

C、科技项目立项情况

D、科技项目结题情况

出处：（第二章第十二条）

答案：A

12. 科技项目和科技经费监督管理采用的专项审计方法，指\_\_\_\_\_对科技经费使用的合法性、合规性和合理性，以及科技经费财务收支信息的真实性和完整性等进行专项审计检查。

A、随机

B、定期

C、不定期

D、定期或不定期

出处：（第二章第十二条）

答案：D

13. 科技项目和科技经费监督管理采用的财务验收方法，指对财政资助经费总额\_\_\_\_\_以上的结题验收项目、所有逾期未结题验收或因故中止的项目进行财务审计。

A、50万元

B、80万元

C、100万元

D、200万元

出处：（第二章第十二条）

答案：B

14.委托开展的科技项目和科技经费监督检查工作，需要履行规范的委托程序和手续。受委托单位在具体的监督工作实施中，承担委托人赋予的\_\_\_\_\_。

A、监督责任

B、评估责任

C、评价责任

D、处罚责任

出处：（第三章第十四条）

答案：A

15. 实施科技监督工作过程中，根据年度监督计划，遴选确定开展监督检查的单位和项目，并\_\_\_\_\_通知被检查单位。

A、书面

B、电话

C、邮件

D、会议

出处：（第三章第十五条）

答案：A

16. 实施科技监督工作过程中，自治区科技厅针对监督检查中发现的问题，按照相关制度规定，下达\_\_\_\_\_。

A、问题整改意见书

B、责任人处罚意见书

C、重新监督意见书

D、监督检查意见书

出处：（第三章第十五条）

答案：D

**二、多选题**

1.自治区本级财政科技计划项目包括\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。

A、广西自然科学基金

B、广西科技重大专项

C、广西重点研发计划

D、广西技术创新引导专项

E、广西科技基地和人才专项

出处：（第一章第三条）

答案：ABCDE

2.科技项目和科技经费监督的主要对象是\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_等。

A、科技项目主管部门

B、科技项目管理专业机构

C、项目承担单位及合作单位

D、项目负责人和项目组成员

出处：（第一章第五条）

答案：ABCD

3. 项目承担单位及合作单位负责建立健全内部管理制度和监督制约机制，对科技经费要按规定\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_，确保专款专用。

A、单独设账

B、单独核算

C、设立外账

D、混合入账

出处：（第一章第七条）

答案：AB

4.承担单位的\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_，以及专业机构的相关人员，必须参加由自治区科技厅组织举办的科技监督管理业务培训，不断提高科技项目和科技经费管理水平。

A、项目所有参与人

B、项目主管领导

C、项目负责人

D、财务负责人

出处：（第一章第九条）

答案：CD

5.自治区科技厅组织举办的科技监督管理业务培训内容包括\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_等。

A、科技政策

B、科技经费管理

C、科技项目管理

D、科技项目结题

出处：（第一章第九条）

答案：ABC

6. 科技项目监督的主要内容包括科技项目申报情况、科技项目立项评估情况、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。

A、科技项目立项情况

B、科技项目执行情况

C、科技项目验收情况

D、科研成果管理情况

出处：（第二章第十条）

答案：ABCD

7. 开展科技项目监督时，要监督科技项目申报情况，包括项目申报符合年度项目指南所规定的\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_等内容。

A、申报条件

B、研究开发内容

C、申报程序情况

D、科研成果管理情况

出处：（第二章第十条）

答案：ABC

8. 开展科技项目监督时，要监督科技项目立项评估情况，包括\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_等内容。

A、项目评估程序合规性情况

B、评估专家遴选实行随机抽取原则和回避原则的情况

C、专家组成员结构合理性情况

D、评估结果公平公正性情况

出处：（第二章第十条）

答案：ABCD

9. 开展科技项目监督时，要监督科技项目立项情况，包括\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_等内容。

A、签订专项委托协议书

B、项目合同书

C、项目合作协议书情况

D、项目评估程序合规性情况

出处：（第二章第十条）

答案：ABC

10. 开展科技项目监督时，要监督科技项目执行情况，包括\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_等内容。

A、专业机构按专项委托协议书规定履行职责情况

B、承担单位完成项目合同书计划进度任务情况

C、项目调整程序合规性情况

D、专业机构的相关人员、项目负责人参加科技监督管理业务培训情况

出处：（第二章第十条）

答案：ABCD

11. 开展科技项目监督时，要监督科技项目验收情况，包括\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_，验收意见和验收结论规范性、合理性情况等内容。

A、项目验收程序合规性情况

B、验收机构的资格条件合规性情况

C、验收专家组成员结构科学合理性情况

D、专家遴选实行随机抽取原则和回避制度的情况

出处：（第二章第十条）

答案：ABCD

12. 开展科技项目监督时，要监督科研成果管理情况，包括\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_等内容。

A、科技项目实施产生的科研成果按有关规定管理的情况

B、科技成果管理工作遵守科技保密规定情况

C、科研成果使用、处置合规性情况

D、科研成果收益分配合规性情况

出处：（第二章第十条）

答案：ABCD

13. 科技经费监督的主要内容有：\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_等内容。

A、承担单位内部财务管理制度建设及执行情况

B、承担单位科技经费会计核算情况

C、承担单位和项目负责人执行预算情况

D、设备购置和管理情况

E、承担单位对决算和财务验收制度的执行情况

出处：（第二章第十一条）

答案：ABCDE

14.开展科技经费监督时，要监督承担单位内部财务管理制度建设及执行情况，包括\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_等。

A、对现行财经法规及各项科技经费管理制度的贯彻落实

B、结合本单位实际制定科技经费管理制度及其内部监督制约机制

C、承担单位和项目负责人执行预算情况

D、设备购置和管理情况

出处：（第二章第十一条）

答案：AB

15. 开展科技经费监督时，要监督承担单位内部财务管理制度建设及执行情况，重点检查执行自治区本级财政科技经费管理制度以及单位内部科技经费管理制度的\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。

A、合法性

B、合规性

C、科学性

D、公开性

出处：（第二章第十一条）

答案：ABC

16. 开展科技经费监督时，要监督承担单位科技经费会计核算情况，包括\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_，核算内容和财务报告信息的真实、准确和完整性，经费开支审批程序和手续的完备性，以及相关财务档案管理规范性等内容。

A、财务负责人参加科技监督管理业务培训情况

B、对科技经费单独设账、单独核算情况

C、科技经费专款专用情况

D、会计科目设置的规范性

出处：（第二章第十一条）

答案：ABCD

17. 开展科技经费监督时，要监督承担单位和项目负责人执行预算情况，包括\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_；资金使用效益情况；有无超预算、超范围、超标准支出，挤占、挪用、转移项目科技经费，自行分解、擅自转拨科技经费等问题。

A、按照规定的支出范围和标准执行预算情况

B、预算调整的必要性和程序规范性

C、拨付合作单位预算资金规范性及监管情况

D、配套资金及时足额到位情况

出处：（第二章第十一条）

答案：ABCD

18.开展科技经费监督时，要监督设备购置和管理情况，包括\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_等。

A、合同书约定的购置设备预算执行情况

B、执行自治区新购大型科学仪器设备联合评议和政府采购情况

C、购置设备加入广西大型仪器协作共用网及其开放共享情况

D、购置设备纳入单位固定资产管理情况

出处：（第二章第十一条）

答案：ABCD

19.开展科技经费监督时，要监督承担单位对决算和财务验收制度的执行情况，包括\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_等问题。

A、编报决算和项目结题财务报告情况

B、及时清理账目、确定项目支出情况

C、结余经费的认定和上缴情况

D、有无拖延财务结账、长期挂账报销费用

出处：（第二章第十一条）

答案：ABCD

20. 建立和完善科技项目和科技经费监督管理运行机制。根据需要，综合利用\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_等多种方法，通过日常监督检查和专项监督检查相结合的方式，对科技项目和科技经费实施有效监督管理。

A、绩效评价

B、专项审计

C、财务验收

D、受理举报

出处：（第二章第十二条）

答案：ABCD

21.建立和完善科技项目和科技经费监督管理运行机制。根据需要，综合利用绩效评价、专项审计、财务验收、受理举报等多种方法，通过\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_相结合的方式，对科技项目和科技经费实施有效监督管理。

A、日常监督检查

B、专项监督检查

C、定期监督检查

D、不定期监督检查

出处：（第二章第十二条）

答案：AB

22.科技项目和科技经费监督管理采用的专项审计方法，指定期或不定期对科技经费使用的\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_，以及科技经费财务收支信息的真实性和完整性等进行专项审计检查。

A、合法性

B、合规性

C、合理性

D、公开性

出处：（第二章第十二条）

答案：ABC

23.科技项目和科技经费监督管理采用的专项审计方法，指定期或不定期对科技经费使用的合法性、合规性和合理性，以及科技经费财务收支信息的\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_等进行专项审计检查。

A、合法性

B、合规性

C、真实性

D、完整性

出处：（第二章第十二条）

答案：CD

24.科技项目和科技经费监督管理采用的财务验收方法，指对财政资助经费总额80万元以上的\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_或\_\_\_\_\_进行财务审计。

A、结题验收项目

B、所有逾期未结题验收的项目

C、因故中止的项目

D、所有项目

出处：（第二章第十二条）

答案：ABC

25.科技项目和科技经费监督工作采用自治区科技厅直接组织检查组，或\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_等方式进行。

A、委托相关科技项目主管部门

B、设区市科技行政主管部门

C、第三方机构

D、科技项目承担单位

出处：（第三章第十三条）

答案：ABC

26.科技项目和科技经费监督工作按照以下程序组织实施\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、出具监督检查报告、监督检查结果应用。

A、制定监督计划

B、通知被检查单位

C、被检查单位准备资料

D、现场检查

出处：（第三章第十五条）

答案：ABCD

27.科技监督组织实施过程中，要建立健全第三方机构的\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_制度。

A、遴选

B、考核

C、评价

D、处罚

出处：（第三章第十七条）

答案：ABC

28.对履行监督检查职责不到位的第三方机构，自治区科技厅可采取责成其\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_等措施。

制度。

A、限期整改

B、停止其监督检查业务

C、终止委托

D、罚款

出处：（第三章第十七条）

答案：ABC

29.科技监督组织实施过程中，要建立健全科技项目和科技经费监督管理信息数据库，记录\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_等情况。

A、监督计划

B、组织实施

C、监督检查结果

D、整改落实

出处：（第三章第十九条）

答案：ABCD

30.承担单位、项目负责人及项目组成员在项目实施管理过程中违反科技项目管理规定的，视情节轻重分别给予\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、不通过项目验收、取消一定期限内项目申报资格等处理，记入诚信档案。

A、限期整改

B、通报批评

C、撤销项目

D、收回资金

出处：（第四章第二十条）

答案：ABCD

31. 违反科技项目管理规定的行为包括\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、其他违反科技项目管理规定。

A、编报虚假项目申报材料、验收材料

B、套用他人名义申报项目

C、违规更改项目负责人、课题承担单位和研究开发内容

D、不按期申请项目结题验收

出处：（第四章第二十条）

答案：ABCD

32.承担单位、项目负责人及项目组成员，应在以下哪些方面遵循科技经费使用、管理规定：\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。

A、科技经费内部管理制度和会计核算方面

B、预算申报方面

C、预算执行方面

D、结题财务验收方面

出处：（第四章第二十一条）

答案：ABCD

33.在科技经费内部管理制度和会计核算方面，违反科技经费使用、管理规定的行为包括\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。

A、科技经费未纳入承担单位财务统一管理

B、科技经费不按项目单独设账、单独核算、专款专用

C、科技经费内部管理制度不健全，财务管理和会计基础性工作薄弱

D、科技经费购置的固定资产不入账形成账外资产

E、不按要求及时编报决算，或脱离财务部门编报决算，造成账表不符、账证不符、账实不符

出处：（第四章第二十一条）

答案：ABCDE

34.在预算申报方面，违反科技经费使用、管理规定的行为包括\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。

A、编报虚假预算，套取自治区本级财政科技经费

B、提供虚假财务会计资料

C、提供虚假配套资金承诺

D、提供真实财务会计资料

出处：（第四章第二十一条）

答案：ABC

34. 在预算执行方面，违反科技经费使用、管理规定的行为包括\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。

A、不严格执行预算

B、截留、挤占、挪用科技经费

C、违规开支人员费用

D、违规调整预算

E、违规转拨、转移经费、将科研任务外包

出处：（第四章第二十一条）

答案：ABCDE

36、在结题财务验收方面，违反科技经费使用、管理规定的行为包括\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。

A、结余资金不按规定处理

B、不及时结账、长期挂账报销费用

C、不配合监督检查工作

D、采取不正当手段，影响监督检查人员客观发表意见

出处：（第四章第二十一条）

答案：ABCD

37. 承担单位、项目负责人及项目组成员发生\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_的，建议有关部门、单位给予相关责任人员纪律处分；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

A、违反科技项目和科技经费管理规定行为

B、触犯财经纪律

C、未完成项目

D、遭到举报

出处：（第四章第二十二条）

答案：AB

38.相关科技项目主管部门、设区市科技行政管理部门、专业机构及其工作人员，在科技项目和科技经费管理过程中发生\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_等违规违纪行为的，要依规严肃问责；涉嫌犯罪的，移交司法机关依法处理。

A、不履行职责

B、弄虚作假

C、遭到举报

D、帮助承担项目的单位完成项目

出处：（第四章第二十三条）

答案：AB

39.监督检查部门（包括受委托开展监督检查的部门、单位）和监督检查人员在监督检查过程中发生\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_行为的，依照有关规定追究单位和有关责任人员的责任。

A、不履行职责

B、弄虚作假

C、重大过失

D、违规违纪

出处：（第四章第二十四条）

答案：CD